ДЕПАРТАМЕНТ  СМОЛЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ

П Р И К А З

18.11. 2011					   					              № 949

Об утверждении плана  мероприятий по подготовке и проведению ЕГЭ в 2012 году в Смоленской области

В целях организованного проведения единого государственного экзамена в 2012 году

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению ЕГЭ в 2012 году в Смоленской области (приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя начальника Департамента Н.Н. Колпачкова

Начальник Департамента							  М.В. Леоненков

Приложение

к приказу Департамента Смоленской области по образованию и науке

от                      №

План мероприятий

по подготовке и проведению ЕГЭ в 2012 году в Смоленской области

| № п/п | Мероприятия | Установленные сроки проведения и завершения мероприятия | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Этап подготовки к ЕГЭ | декабрь 2011 г.- апрель 2012 г. |  |
| 1. | Организационные мероприятия |  |  |
| 1.1. | Утверждение организационно-технологической схемы проведения ЕГЭ в Смоленской области в 2012 году | декабрь 2011 г. | Департамент |
| 1.3. | Согласование взаимодействия в части проведения ЕГЭ с органами внутренних дел и здравоохранения | февраль-март 2012 г. | Департамент |
| 1.4. | Контроль хода подготовки к ЕГЭ | весь период | # Департамент |
| 2. | # Ресурсное и финансовое обеспечение ЕГЭ |  |  |
| 2.1. | Утверждение сметы расходов средств регионального бюджета на выполнение работ по обеспечению ЕГЭ | декабрь 2011 г. | Департамент |
| 2.2. | Обеспечение условий для функционирования: | январь-март | # Департамент, СРЦОКО |
| 2.2.1 | регионального центра обработки информации на базе СРЦОКО, в том числе установки аппаратно-программных средств и сопутствующего оборудования, в соответствии с объемом проводимых работ; | 2012 г. |  |
| 2.2.2 | предметных комиссий; | март-июль 2012 г. | # Департамент, СРЦОКО |
| 2.2.3 | пунктов проведения ЕГЭ (далее – ППЭ) | май- июль 2012 г. | # Муниципальные ОУО |
| 3. | # Утверждение нормативных и распорядительных документов Смоленской области: |  |  |
| 3.1. | Состава ГЭК | ноябрь 2011 г. | # Департамент |
| 3.2. | Утверждение положений: |  |  |
| 3.2.1 | о государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК); | март 2012 г | Департамент |
| 3.2.2 | о предметных комиссиях; | март 2012 г. | Департамент |
| 3.2.3 | о конфликтных комиссиях; | март 2012 г. | Департамент |
| 3.2.4 | об общественных наблюдателях; | март 2012 г. | Департамент |
| 3.2.5 | по обеспечению информационной безопасности при использовании материалов и результатов ЕГЭ | март 2012 г. | Департамент |
| 3.2.6 | по организации приёма, передачи, учёта, хранения и уничтожения материалов и документов ЕГЭ | март 2012 г. | Департамент |
| 3.3. | Утверждение: |  |  |
| 3.3.1 | председателей и заместителей председателей предметных комиссий; | до 01.03.2012 г. | Департамент, ГЭК |
| 3.3.2 | пунктов проведения единого государственного экзамена; | до 15.02.2012 г. | ГЭК, Департамент |
| 3.3.3 | руководителей и организаторов ППЭ; | до 15.03.2012 г. | Департамент, МОУО |
| 3.3.4 | конфликтных комиссий; | до 01.04.2012 г. | Департамент, ГЭК |
| 3.3.5 | предметных комиссий; | до 15.03.2012 г. | Департамент, ГЭК |
| 3.3.6 | уполномоченных представителей ГЭК. | до 15.04.2012 г. | Департамент, ГЭК |
| 3.4. | Утверждение порядка и схем: |  |  |
| 3.4.1 | распределения уполномоченных членов ГЭК по ППЭ и предметным комиссиям; | до 15.05.2012 г. | Департамент, ГЭК |
| 3.4.2 | доставки экзаменационных материалов в ППЭ и заполненных бланков ЕГЭ из ППЭ в СРЦОКО; | до 15.05.2012 г. | Департамент, ГЭК, СРЦОКО |
| 3.4.3 | распределения по ППЭ участников ЕГЭ по каждому предмету. | в день проведения ЕГЭ | ППЭ |
| 3.5. | Аккредитация общественных наблюдателей и распределение их по ППЭ | до 23.05.2012 г. | # Департамент |
| 4. | # Мероприятия по формированию региональных баз данных |  |  |
| 4.1. | Организация работы по сбору данных в общеобразовательных учреждениях для региональной базы данных; | до 07.03.2012 г. | МОУО |
| 4.2. | Подготовка и направление в Федеральный центр тестирования: |  |  |
| 4.2.1 | сведений о планируемом числе выпускников (поступающих); | до 10.03.2012 г. | СРЦОКО |
| 4.2.2 | информации о приблизительном количестве выпускников, которым по решению ГЭК назначается сдача ЕГЭ в резервный день | до 15.06.2012 г. | Департамент |
| 5. | # Организация обучения: |  |  |
| 5.1. | Участие специалистов в федеральных и межрегиональных совещаниях, научно-методических конференциях по вопросу проведения ЕГЭ в 2012 году | весь период | Департамент, СРЦОКО, советы ректоров вузов и директоров ссузов |
| 5.2. | Участие в обучающих семинарах федерального уровня: | по отдельному плану-графику | Департамент, СРЦОКО |
| 5.2.1 | руководителя и специалистов СРЦОКО; |  |  |
| 5.2.2 | председателей предметных комиссий; |  |  |
| 5.3. | Организация обучения по проведению ЕГЭ: |  |  |
| 5.3.1 | участников ЕГЭ правилам заполнения бланков ЕГЭ и технологии проведения ЕГЭ в ППЭ; | до 15.04.2012 г. | МОУО, ОУ |
| 5.3.2 | проведение пробного ЕГЭ | февраль-март 2012 г. | МОУО, ОУ |
| 5.3.3 | ответственных за проведение ЕГЭ в муниципалитетах; | март 2012 г | СРЦОКО |
| 5.3.4 | представителей предметных комиссий; | март 2012 г. | СРЦОКО |
| 5.3.5 | руководителей ППЭ; | апрель 2012 г. | СРЦОКО |
| 5.3.6 | организаторов в аудиториях в ППЭ | апрель-май 2012г. | МОУО, ОУ |
| 6. | # Информирование о проведении ЕГЭ |  |  |
| 6.1. | Мероприятия по обеспечению информационной поддержки ЕГЭ в СМИ: | по отдельному плану-графику |  |
| 6.1.1. | Подготовка и проведение совещаний по тематике ЕГЭ с участием представителей Департамента, образовательных учреждений, общественности | весь период | Департамент, образовательные учреждения |
| 6.1.2. | Организация взаимодействия с сайтами информационной поддержки: федеральным; региональным; вузов и ссузов | весь период | Департамент, вузы, ссузы |
| 6.2. | Доведение до образовательных учреждений, исполнителей и участников ЕГЭ инструкций по проведению ЕГЭ | январь-апрель 2012 г. | Департамент, СРЦОКОобразовательные учреждения |
| 6.3. | Обеспечение ППЭ комплектами нормативных правовых и инструктивных документов федерального и регионального уровней по технологии проведения ЕГЭ | февраль-апрель 2012 г. | Департамент, СРЦОКО |
| 6.4. | Организация информационных сайтов и стендов для выпускников и поступающих | весь период | Общеобразовательные учреждения, вузы, ссузы |
| II. | Этап проведения | май-июнь 2012 г.; июль 2012 г. |  |
| 1. | Реализация технологии проведения ЕГЭ |  |  |
| 1.1. | Организация тиражирования и выдачи выпускникам пропуска на ЕГЭ | до 15.05.2012 г. | Департамент, МОУО |
| 1.2. | Получение и доставка экзаменационных материалов для ЕГЭ | май- июнь 2012 г. | Департамент, ГЭК |
| 1.3. | Проведение ЕГЭ по расписанию, утвержденному Рособрнадзором | май-июнь 2012 г | Департамент, ГЭК, СРЦОКО |
| 1.4. | Подготовка отчета по проведению ЕГЭ текущего года и предложений на следующий год | август 2012 г. | Департамент, СРЦОКО |
| 2. | Контроль за обеспечением условий информационной безопасности |  |  |
| 2.1. | Контроль за соблюдением процедуры проведения ЕГЭ; | май-июль 2012 г. | ГЭК, Департамент |
| 2.2. | Контроль процедуры обработки материалов ЕГЭ и организации оценивания ответов на задания с развернутым ответом; | май-июль 2012 г. | ГЭК, Департамент |
| 2.3. | Контроль организации доставки экзаменационных материалов, их обработки, передачи, хранения материалов строгой отчетности по ЕГЭ; | май- июнь 2012 г. | ГЭК, Департамент, СРЦОКО |
| 2.4. | Контроль соблюдения режима информационной безопасности в ППЭ | май-июль 20112г. | ГЭК, Департамент |
| 3. | Организация выдачи свидетельств |  |  |
| 3.1. | Утверждение протоколов Федерального центра тестирования о результатах ЕГЭ по каждому предмету и организация оповещения об утвержденных результатах ЕГЭ | до 23.06.2012 г. | Департамент, СРЦОКО, МОУО, образовательные учреждения |
| 3.2. | Организация оформления и выдачи выпускникам (поступающим) свидетельств о результатах ЕГЭ | до 1.07.2012 г. | Департамент, СРЦОКО, МОУО, образовательные учреждения |
| 4. | Организация мероприятий по проведению ЕГЭ на этапе приема в вузы, ссузы |  |  |
| 4.1. | Взаимодействию приемных комиссий ссузов и вузов с СРЦОКО: сбор и передача данных о поступающих, передача в ссузы и вузы материалов и документов, необходимых для подготовки и проведения ЕГЭ и информирования поступающих о порядке проведения ЕГЭ | до начала приема документов в ссузы и вузы | Департамент, СРЦОКО |
| 4.2. | Организация тиражирования пропусков установленной формы | до начала приема документов в ссузы и вузы | Вузы, ссузы |
| 4.3. | Подготовка и направление сведений в Федеральный центр тестирования о планируемом числе поступающих | до 20.06.2012 г. | Департамент |
| 4.4. | Утверждение: - мест расположения ППЭ; - руководителей ППЭ и организаторов. | до 01.06.2012 г. | Департамент, ГЭК |
| 4.5. | Определение и утверждение порядка, сроков и транспортных схем доставки экзаменационных материалов в ППЭ и заполненных бланков ЕГЭ из ППЭ в СРЦОКО | до 01.07.2012 г. | ГЭК, Департамент |
| 4.6. | Определение уполномоченных представителей ГЭК, их распределение по ППЭ и предметным комиссиям | до 01.07.2012 г. | ГЭК, Департамент |
| 4.7. | Проведение ЕГЭ по расписанию, утвержденному Министерством образования и науки РФ | июль 2012 г. | Департамент, ГЭК, СРЦОКО, образовательные учреждения |
| 4.8. | Контроль хода проведения экзамена и оперативное решение вопросов, возникающих в ППЭ, СРЦОКО, предметных комиссиях | весь период | ГЭК, Департамент |
| 4.9. | Утверждение протоколов Федерального центра тестирования о результатах ЕГЭ по каждому предмету и организация оповещения поступающих об утвержденных результатах ЕГЭ | до 01.08.2012 г. | ГЭК |
| 4.10. | Организация оформления и выдачи свидетельств о результатах ЕГЭ поступающим | до 30.08.2012 г. | Департамент, СРЦОКО, вузы, ссузы |
| 4.11. | Передача в Федеральную базу свидетельств информации о зачислении в вузы, ссузы | август 2012 г. | # Вузы, ссузы |
| 5. | Организация и проведение мониторинга ЕГЭ |  |  |
| 5.1. | Организация и проведение мониторинга ЕГЭ в регионе в соответствии с базовой программой Рособрнадзора | июль - август 2012 г. | Департамент, образовательные учреждения, СРЦОКО |
| III. | Этап анализа и выработки предложений | июнь - август 2012 г. |  |
| 1. | Подготовка и предоставление: |  |  |
| 1.1. | справки о проведении ЕГЭ - в Рособрнадзор | август 2012 г. | ГЭК |
| 1.2. | итоговых отчетов о результатах работы - в ГЭК | июль 2012 г. | предметные комиссии по каждому предмету |
| 1.3. | итоговых протоколов – в ГЭК, СРЦОКО и ФЦТ | июнь 2012 г.; июль 2012 г. | конфликтная комиссия |
| 1.4. | отчетных материалов по анализу результатов ЕГЭ в Рособрнадзор | август 2012 г. | Департамент |
| 1.5. | информации об итогах зачисления, замечаниях по проведению ЕГЭ и предложениях по совершенствованию процедуры ЕГЭ - в Рособрнадзор | август-сентябрь 2011 г. | Вузы, ссузы |
| 1.6. | Подготовка и представление в Рособрнадзор сводного аналитического отчета и предложений по совершенствованию проведения ЕГЭ | август 2012 г. | Департамент |